|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25.09.2014 № 1721 |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 5 июня 2013 года № 724 (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25.09.2014 № 1721) |

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Гулькевичский район, направленные на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ввод дошкольных (дополнительных) мест в дошкольные образовательные организации муниципального образования Гулькевичский район (далее также – ДОО), включает в себя:

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

осваивание краевых субсидий муниципальным образованием Гулькевичский район в рамках реализации краевых и долгосрочных муниципальных целевых программ развития сети (системы дошкольного образования) ДОО;

создание дополнительных мест в муниципальных ДОО различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

модернизацию условий предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с обновлёнными требованиями и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение муниципальной системы дошкольного образования в Гулькевичском районе;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования, в том числе независимой оценки качества работы ДОО;

проведение аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками ДОО;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями ДОО  в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя ДОО;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получить дошкольное образование, в том числе за счет развития его негосударственного сектора.

Внедрение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования.

Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Обеспечение информационной открытости организаций дошкольного образования.

Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 5,679 | 5,696 | 5,717 | 5,727 | 5,747 | 5,762 | 5,779 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | проценты | 61,0 | 64,0 | 66,0 | 76,3 | 79,9 | 81,4 | 82,2 |
| 3. | Численность воспитанников ДОО | тыс. человек | 3,464 | 3,641 | 3,840 | 4,371 | 4,591 | 4,691 | 4,751 |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю-щих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 78,4 | 87,4 | 90,72 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в ДОО с предпочтительной датой приема в текущем году | проценты | - | - | 48,4 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 69,0 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | проценты | - | - | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (с нарастающим итогом) | тыс. мест | 0,12 | 0,32 | 0,38 | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 1,46 |
| 8. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования, в том числе: | тыс. мест | 0,12 | - | 0,06 | 0,90 | - | - | - |
| 8.1. | высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | - | - |  | 0,10 МБ ДОУ д/с № 7 с. Майкопское; 0,04 МК ДОУ д/с № 45 ст-ца Скобелевская; 0,16 пос. Гирей (новый); 0,04 МК ДОУ д/с № 34 хут. Духов-ской; 0,21 г. Гулькевичи (новый); 0,29 МК ДОУ д/с № 50 с. Новоукраин-ское; 0,02 МБ ДОУ д/с № 2 г. Гулькевичи | - | - | - |
| 8.2. | приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | создание дополнительных мест в функционирующих ДОО (реконструкция) | тыс. мест | 0,06 МБ ДОУ д/с № 39 с. Соколов-ское | 0,08 МБ ДОУ д/с № 26 пос. Венцы | - | 0,02 МБ ДОУ д/с № 2 г. Гулькевичи | - | - | - |
| 8.4. | возврат ранее переданных зданий ДОО (капитальный ремонт или реконструкция) | тыс. мест | - | 0,06 МБ ДОУ ЦРР д/с № 30 пос. Комсо-мольский | - | - | - | - | - |
| 8.5. | за счет реализации мест негосударственного сектора | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | иные формы создания мест, в том числе: | тыс. мест | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8.6.1. | в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.6.2. | расширение альтернативных форм дошкольного образования | тыс. мест | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9. | Численность работников ДОО всего, в том числе: | тыс. чел. | 0,859 | 0,858 | 0,856 | 0,920 | 0,946 | 0,948 | 0,943 |
| 9.1. | педагогические работники | тыс. чел. | 0,295 | 0,304 | 0,323 | 0,374 | 0,396 | 0,404 | 0,410 |
| 10. | Доля педагогических работников ДОО, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория | проценты | 7,9 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| 11. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников ДОО | проценты | 65,7 | 64,6 | 62,6 | 60,1 | 58,9 | 57,7 | 56,5 |
| 12. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» на 2015 – 2017 годы | управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – управление образования) | до 2020 года | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.2. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» на 2015 – 2017 годы | управление образования | ежегодно | достижение показателей, установленных муници-пальной программой «Развитие образования» на 2015 – 2017 годы |
| 1.3. | Сбор информации о количестве предписаний надзорных органов и их анализ с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их представления | управление образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес предписаний, используемых для анализа, относительно общего количества ДОО в течение года |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети ДОО и ликвидация очереди в ДОО, разработанных министерством образования и науки Краснодарского края | управление образования, управление экономики и потребительской сферы администрации муниципаль-ного образования Гулькевичс-кий район (далее – управление экономики и потребительской сферы), отдел капитального строитель-ства управления по строитель-ству, транспорту, коммуналь-ному хозяйству, благоустрой-ству и градостроительству администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – отдел капитального строительства) | 2013 – 2015 годы | разработаны и используются методические рекомендации по созданию дополнительных мест в сети ДОО и ликвидация очереди в них |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) зданий ДОО и пристроек к зданиям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | управление экономики и потребительской сферы, отдел капитального строительства | 2013 – 2015 годы | осуществляется строительство (реконструкция) зданий ДОО и пристроек к зданиям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | управление экономики и потребительской сферы, отдел капитального строительства | 2013 – 2015 годы | осуществляется капитальный ремонт зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.3. | Реализация мероприятий федеральной стажировочной площадки для создания и распространения современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество | администрация муниципального образования Гулькевичский район (далее – администрация), управление образования | 2013 – 2014 годы | осуществляется внедрение проектов федеральной стажировочной площадки для создания и распростра-нения современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация деятельности ДОО на основании обновленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти регулирующих документов (требований санитарных, строительных, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | администрация, управление образования | 2013 – 2015 годы | деятельность ДОО осуществляется на основании обновленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти регулирующих документов (требований санитарных, строительных, пожарной безопасности) |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение принципа равного доступа к бюджетному финансированию ДОО на основе методических рекомендаций министерства образования и науки Краснодарского края | администрация, управление образования | 2015 год | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные ДОО, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих ДОО |
| 4.1.2. | Участие в реализации пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных ДОО | администрация, управление образования | 2015 год |  |
| 4.2. | Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка и предоставление в установленном порядке на утверждение значений нормативов финансового обеспечения государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | администрация, управление образования | ежегодно | нормативно-правовой акт об утверждении значений нормативов финансового обеспечения государствен-ных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.2.2. | Разработка муниципальных правовых актов, предусматривающих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса | администрация, управление образования | 2014 год | муниципальные нормативно-правовые акты, предусматривающие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |
| 4.2.3. | Разработка плана мероприятий по поддержке негосударственных образовательных организаций общего образования по оказанию услуг по дошкольному образованию | администрация, управление образования | 2015 год | правовой акт об утверждении мероприятий по поддержке негосударственных образовательных организаций общего образования по оказанию услуг по дошкольному образованию |
| 5. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) | управление образования, муниципальное казенное учреждение «Районный информационно-методический центр муниципального образования Гулькевичский район (далее – РИМЦ), руководители ДОО | 2013 – 2016 годы | удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 5.2. | Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | администрация, управление образования, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального образования Гулькевичский район» (далее – МКУ «ЦБ УО») | по мере введения ФГОС ДО в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе |
| 5.3. | Утверждение плана повышения величины норматива финансирования по обеспечению требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО (при наделении соответствующими полномочиями) | управление образования | по мере введения ФГОС ДО в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | утвержден план повышения величины норматива финансирования по обеспечению требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО |
| 5.4. | Создание условий реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2013 – 2016 годы | созданы условия реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 5.5. | Актуализация образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2014 – 2016 годы | реализация образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 5.6. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | администрация, управление образования, МКУ «ЦБ УО», руководители ДОО | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 5.7. | Информационное сопровождение независимой оценки качества работы дошкольного образования | управление образования | по мере принятия нормативных документов | обеспечено функционирование независимой системы качества работы образовательных организаций |
| 5.8. | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости муниципальных ДОО | управление образования | 2014 – 2016 годы 2 раза в год | удовлетворенность населения доступностью информации о деятельности организаций дошкольного образования |
| 5.9. | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы ДОО | управление образования | ежегодно | определены показатели эффективности работы образовательных организаций, мониторинг деятельности образовательных организаций с использованием инструментов независимой оценки качества их работы |
| 5.10. | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых ДОО | управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | ежегодно | разработаны направления по улучшению качества услуг на основании анализа результатов независимых рейтингов |
| 5.11. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | управление образования, руководители ДОО | 2014 – 2018 годы | численность воспитанников на 1 работника |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2013 – 2016 годы | разработаны примерные должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 6.2. | Участие в реализации программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОО | управление образования, РИМЦ | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников ДОО, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности работников ДОО |
| 6.3. | Участие в реализации программ повышения квалификации для руководящих работников ДОО | управление образования, РИМЦ | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности руководящих работников ДОО, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности руководящих работников ДОО |
| 6.4. | Участие в реализации персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников ДОО | управление образования, РИМЦ | 2013 – 2018 годы | реализуется персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников ДОО |
| 6.5. | Использование методических рекомендаций для ДОО по формированию положения об оплате труда педагогических работников. | управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | используются методические рекомендации для ДОО по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
| 6.6. | Внедрение положений об оплате труда педагогических работников ДОО путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированных на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования | руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | используются положения об оплате труда педагогических работников ДОО путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированных на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для развития предметно-развивающей среды в ДОО, направленной на развитие способностей, стимулирующей инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников в соответствии с утвержденными федеральными государственными образовательными стандартами министерства образования и науки Российской Федерации | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2014 год 2016 год 2018 год | удельный вес ДОО, в которых созданы условия для развития предметно-развивающей среды, направленной на развитие способностей, стимулирующей инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 7.2. | Проведение мониторинга предметно-развивающей среды в ДОО, направленной на развитие способностей, стимулирующей инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2014 год 2016 год 2018 год | удельный вес ДОО, в которых проводится мониторинг предметно-развивающей среды, направленной на развитие способностей, стимулирующей инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 7.3. | Внедрение в пределах предоставленных полномочий показателей эффективности деятельности ДОО, их руководителей и основных категорий работников | администрация, управление образования, РИМЦ | 2013 год 2014 год 2016 год | внедряются показатели эффективности деятельности ДОО, их руководителей и основных категорий работников |
| 8. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8.1. | Апробация модели реализации эффективного контракта с педагогическими работниками ДОО | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 8.2. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 8.3. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности педагогическими работниками ДОО, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | администрация, управление образования | 2013 – 2014 годы | созданы условия для осуществления трудовой деятельности педагогичес-кими работниками ДОО, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| 8.4. | Использование целевых показателей, измерителей критериев оценки качества деятельности различных категорий персонала, предложений по формам отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя, источников информации | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | используются целевые показатели, измерители критериев оценки качества деятельности различных категорий персонала, предложений по формам отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя, источники информации |
| 8.5. | Внедрение методических рекомендаций расчета размеров оплаты труда по критериям оценки деятельности педагогических работников ДОО | администрация, управление образования | 2013 год | внедрены методические рекомендации |
| 8.6. | Проведение аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители ДОО | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников ДОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 8.7. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2015 год | внедрены апробированные модели эффективного контракта в дошкольном образовании на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации |
| 8.8. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений с работниками ДОО в связи с введением эффективного контракта | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 год | заключены дополнительные соглашения с работниками ДОО в связи с введением эффективного контракта |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями ДОО |  |  |  |  |
| 9.1. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем ДОО | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 год | внедрены модели эффективного контракта, направленные на повышение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 9.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений (новых трудовых договоров) с руководителями ДОО в связи с введением эффективного контракта в соответствии с типовой формой договора | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | проведены мероприятия по организации заключения дополнительных соглаше-ний (новых трудовых договоров) с руководителя-ми ДОО в связи с введением эффективного контракта в соответствии с типовой формой договора |
| 9.3. | Планирование дополнительных расходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район на повышение оплаты труда педагогических работников ДОО в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | администрация, управление образования | 2013 – 2018 годы | решение сессии о бюджете муниципального образования Гулькевичский район на соответствующий финансовый год |
| 9.4. | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте», направленных на повышение эффективности дошкольного образования | администрация, управление образования | 2013 – 2018 годы | осуществляется монито-ринг реализации мероприя-тий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте», направленных на повышение эффективности дошкольного образования |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация проведения в трудовых коллективах ДОО разъяснительной работы, проведение семинаров | администрация, управление образования, руководители ДОО | 2013 – 2014 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.2. | Оценка влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | администрация, управление образования | 2015 год 2017 год | проведена оценка влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей ДОО (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих ДОО, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 15,2 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | предоставление дошкольного образования детям раннего возраста |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректирован-ной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 73,8 | 78,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников ДОО, обучающихся по образова-тельным программам дошкольного образования, соответствующим требова-ниям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | - | 5 | 30 | 100 | 100 | 100 | во всех ДОО будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| 4. | Удельный вес ДОО, в которых оценка деятельности ДОО, их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности ДОО | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | введение оценки деятельности ДОО |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников в ДОО со стажем менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников ДОО | % | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 |  |
| 6. | Доля педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников ДОО до 100 % к 2016 году | % | 17 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края | % | 95,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками муниципального образования Гулькевичский район новых образовательных результатов:

создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

внедрение региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

реализация региональной стратегии поддержки малокомплектных и условно малокомплектных школ муниципального образования Гулькевичский район;

обеспечение функционирования независимой оценки качества работы организаций общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

внедрение региональных моделей эффективного контракта с педагогическими работниками  организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Внедрение региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в организациях общего образования.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

обеспечение информационной открытости организаций общего образования;

сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников малокомплектных и условно малокомплектных       школ.

Введение эффективного контракта в общеобразовательных         организациях:

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики

системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет | тыс. человек | 10,761 | 10,829 | 11,054 | 11,305 | 11,530 | 11,643 | 11,421 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 9,168 | 9,165 | 9,321 | 9,573 | 10,029 | 10,283 | 10,365 |
| Число обучающихся в расчете на 1 педагогичес-кого работника | человек | 15,1 | 15 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 23,5 | 39,3 | 46,1 | 61 | 70 | 81 | 92 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 43,8 | 42,7 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |  |
| Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | тыс. человек | 0,608 | 0,610 | 0,630 | 0642 | 0,665 | 0,687 | 0,691 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 15,2 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |
| 1.1.1. | Начального общего образования: создание условий для обучения учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) начального общего образования: закупка оборудования и материалов; закупка учебников и методических пособий; создание комфортной здоровьесберегающей среды; повышение квалификации руководящих и педагогических работников; создание сетей по обмену передовым опытом | управление образования, районный информационно методический центр (далее – РИМЦ), руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций общего образования | 2014 – 2015 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС начального общего образования |
| 1.1.2. | Основного общего образования: создание условий для обучения учащихся по новым ФГОС основного общего образования: закупка оборудования и материалов; закупка учебников и методических пособий; создание комфортной здоровьесберегающей среды; повышение квалификации руководящих и педагогических работников; создание сетей по обмену передовым опытом | управление образования, РИМЦ, руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций общего образования | 2015 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС основного общего образования |
| 1.2. | Внедрение регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | управление образования, РИМЦ, руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций общего образования | 2014 – 2015 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профес-сиональной ориентации, в общей их численности |
| 1.3. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | управление образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образователь-ных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образователь-ных организациях общего образования |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников в пределах предоставленных полномочий |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание центра мониторинга для проведения сбора, обработки, хранения, структурирования и анализа информации, в том числе баз данных, позволяющих оценивать и прогнозировать качество образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Гулькевичский район | управление образования, РИМЦ | 2015 – 2018 годы | создан центр мониторинга для проведения сбора, хранения, структурирования и анализа информации, в том числе баз данных, позволяющих оценивать и прогнозировать качество образования в муниципальном образовании Гулькевичский район |
| 3. Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций по корректировке основных образовательных программ основного общего образования на основании российских и международных исследований образовательных достижений школьников | управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год 2015 год 2018 год | соотношение результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ; методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ общего образования на основании российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
| 3.2. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников; корректировка и апробация основных общеобразовательных программ; сбор и распространение лучших педагогических практик; формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций | управление образования; РИМЦ, руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | повышение квалификации педагогических работников; корректировка и апробация основных общеобразователь-ных программ; сбор и распространение лучших педагогических практик; формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций |
| 4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров образовательных организаций |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2016 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизи-рованным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, апробации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.2. | Реализация программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогических работников; развитие системы наставничества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2017 – 2018 годы | реализуются программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогических работников; развитие системы наставни-чества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |
| 5. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей | управление образования, РИМЦ | 2014 год | методические рекомендации по определению показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5.1.2. | Информационное сопровождение независимой оценки качества работы организаций общего образования | управление образования, РИМЦ | по мере принятия федеральных, региональных нормативных правовых актов | обеспечение функционирования независимой оценки качества работы организаций общего образования |
| 5.1.3. | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости организаций общего образования | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2016 годы, 2 раза в год | удовлетворенность населения доступностью информации о деятельности организаций общего образования |
| 5.1.4. | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2016 годы, ежегодно | участие в проведении оценочных процедур эффективности работы образовательных организа-ций, осуществление монито-ринга деятельности подведом-ственных организаций с использованием инструментов независимой оценки качества работы образовательных организаций в целях построения рейтингов |
| 5.1.5 | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями общего образования | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2016 годы, ежегодно | разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями общего образования на основании анализа результатов независимых рейтингов |
| 6. Разработка и реализация региональной стратегии малокомплектных и условно малокомплектных общеобразовательных школ |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена малокомплектных и условно малокомплектных школ с остальными общеобразовательными организациями муниципального образования Гулькевичский район | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2015 годы | сравнительный анализ результатов ЕГЭ малокомплектных и условно малокомплектных школ с остальными общеобразовательными организациями |
| 6.2. | Реализация региональной стратегии поддержки малокомплектных и условно малокомплектных школ: оценка качества образования; профессиональное развитие руководящих и педагогических работников школ; формирование межшкольных партнерств и сетей, выявление и распространение лучшего педагогического опыта | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2018 годы | средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ; профессиональное развитие руководящих и педагогических работников школ; формирование межшкольных партнерств и сетей, выявление и распространение лучшего педагогического опыта |
| 7. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  |  |  |
| 7.1.1. | Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | отношение средней заработ-ной платы педагогических работников общеобразова-тельных организаций к средней заработной плате в Краснодарском крае; удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразова-тельных организаций; реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования |
| 7.1.2. | Планирование дополнительных расходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | закон о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| 7.1.3. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, регламентирующих режим работы педагогических работников, в соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных учреждений, регламентирующие режим работы педагогических работников, приведенные в соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжитель-ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» |
| 7.1.4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 % | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Краснодарском крае |
| 7.1.5. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институционных изменений | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности учителей образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций |
| 7.1.6. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | администрация, управление образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в пределах предоставленных полномочий |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и принятие в пределах предоставленных полномочий муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2015 годы | отношение средней заработ-ной платы педагогических работников образовательных организаций общего образова-ния к средней заработной плате в Краснодарском крае, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учите-лей общеобразовательных организаций; нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководи-телей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государст-венных (муниципальных) услуг организаций и эффек-тивностью деятельности руко-водителя образовательной организации общего образова-ния (в том числе по резуль-татам независимой оценки) |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательством порядке | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора, утвержден-ной Правительством Российской Федерации в установленном законодатель-ством порядке |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 9.1. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | администрация, управление образования, РИМЦ руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | проведены разъяснительная работа по введению эффективного контракта в трудовых коллективах, мероприятия по введению эффективного контракта |
| 9.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения в пределах предоставленных полномочий муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2015 год 2017 год | организованы сбор и обработ-ка данных для проведения муниципального, региональ-ного и федерального монито-рингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение резуль-татов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | проценты | 1,75 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | улучшатся резуль-таты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | баллы | 41,14 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | проценты | 11,7 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Краснодарском крае | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы в Краснодарском крае |
| 5. | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования | проценты | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных учреждений |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей;

совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных моделей организации дополнительного образования                      детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования                            детей;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

внедрение региональной системы оценки качества дополнительного образования детей, в том числе независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования детей;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район (далее также – организация дополнительного образования);

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением дополнительного образования и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них за счёт                    бюджетных средств; не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Обеспечение информационной открытости организаций дополнительного образования детей.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | человек | 11054 | 11367 | 12184 | 12386 | 12557 | 12752 | 12800 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | проценты | 50,9 | 49,6 | 46,8 | 45,9 | 45,4 | 44,9 | 44,8 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования | человек | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | проценты | 16,5 | 17 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов программ развития муниципальных организаций дополнительного образования детей | управление образования | 3 квартал 2014 года | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.2. | Внедрение методических рекомендаций по использованию при реализации программ дополнительного образования оборудования, приобретенного в рамках ведомственной целевой программы развития и модернизации дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы (образовательные конструкторы, скаладромы и др.), ресурсов организаций дополнительного образования | управление образования, РИМЦ | 2014 год | методические рекомендации по использованию при реализации программ дополнительного образования оборудования, приобретенного в рамках ведомственной целевой програм-мы развития и модернизации дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы (образователь-ные конструкторы, скаладромы и др.), ресурсов учреждений дополнительного образования |
| 1.3. | Оценка эффективности и предоставление информации в министерство образования и науки Краснодарского края о реализации программ развития организаций дополнительного образования детей на 2014 – 2016 годы | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2018 годы | оценка эффективности программ развития организаций дополнительного образования детей на 2014 – 2016 годы |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровне) | управление образования | 2015 год | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, обеспечение условий, соответствующих нормативным требованиям в муниципальных организациях дополнительного образования детей |
| 2.2. | Внедрение рекомендаций по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, исполнение соответствующих нормативных правовых актов в пределах своей компетенции | администрация, управление образования | 4 квартал 2014 года | создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей |
| 3.Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг реализуемых моделей организации дополнительного образования детей в пределах предоставленных полномочий | управление образования, РИМЦ | 2015 – 2018 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, наличие оптимальных моделей организации дополнительного образования, создание условий для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской, творческой деятельности обучающихся |
| 3.2. | Организация и проведение серии семинаров, освещающих модели организации муниципальной системы дополнительного образования детей | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2018 годы | организовано и проведено не менее 10 семинаров, освещающих модели организации муниципальных систем дополнительного образования детей |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования детей и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | администрация, управление образования | 2014 – 2015 годы | база данных о количестве организаций негосударственного сектора, некоммерческих организациях на рынке услуг дополнительного образования детей и моделей использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по использованию в организациях дополнительного образования ресурсов негосударственного сектора, некоммерческих организаций и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | администрация, управление образования | 2015 – 2016 годы | методические рекомендации по использованию в организациях дополнительного образования ресурсов негосударственного сектора, некоммерческих организаций и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.3. | Апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | администрация | 2015 – 2018 годы | разработаны и апробированы модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение в пределах предоставленных полномочий показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образования, РИМЦ | 2013 – 2018 годы | число учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.2. | Создание условий для обеспечения информационной открытости организаций дополнительного образования детей | администрация, управление образования, РИМЦ | 2014 – 2016 годы | удовлетворенность населения доступностью информации о деятельности организаций дополнительного образования детей |
| 5.3. | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы образовательных организаций | администрация, управление образования, РИМЦ | 2014 – 2016 годы | определение показателей эффективности работы образовательных организаций, участие в проведении оценочных процедур, осуществление мониторинга деятельности подведомственных организаций с использованием инструментов независимой оценки качества работы образовательных организаций в елях построения рейтингов |
| 5.4. | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования детей | администрация, управление образования, РИМЦ, руководители муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (по согласованию) | 2014 – 2016 годы, ежегодно | разработка направлений улучшения качества услуг на основании анализа результатов независимых рейтингов |
| 6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий государственных программ по развитию системы выявления и развития молодых талантов | управление образования, администрация с участием руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 7. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | управление образования, РИМЦ | 2014 – 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей Краснодарского края, доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 7.2. | Внедрение и апробация в пределах предоставленных полномочий муниципальных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования, администрация с участием руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (по согласованию) | 2013 – 2015 годы | нормативный правовой акт управления образования |
| 7.3. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования, администрация с участием руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2013 – 2015 годы | внедрение в деятельность не менее 10 % организаций дополнительного образования детей модели эффективного контракта |
| 7.4. | Подготовка предложений по формированию дополнительных расходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район в части планирования дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | администрация, управление образования | 2013 – 2018 годы | бюджет муниципального образования Гулькевичский район на соответствующий финансовый год и плановый период |
| 7.5. | Внедрение нормативных правовых актов, предусматривающих стимулирование руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, исходя из взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | администрация, управление образования | 2014 год | стимулирование руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, исходя из взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципаль-ных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 7.6. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательном порядке | администрация, управление образования | 2013 – 2015 годы | заключение трудовых договоров с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательном порядке |
| 7.7. | Осуществление мероприятий, направлен-ных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, дифференциа-ция оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 % | управление образования, муниципальные организации дополнительного образования (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае |
| 7.8. | Организация информационного сопровож-дения мероприятий по введению эффектив-ного контракта в организациях дополни-тельного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, освещение в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | администрация, управление образования | 2013 – 2015 годы | 100 процентов педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |
| 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 8.1. | Внедрение программы профессиональной подготовки руководителей организаций дополнительного образования детей, сбор заявок на курсовую подготовку | управление образования, РИМЦ | 2014 год | внедрение программы профессиональной подготовки руководителей организаций дополнительного образования детей, проведение мониторинга потребности обучения руководи-телей организаций дополнитель-ного образования детей по региональной программе |
| 8.2. | Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки руководителей организаций дополнительного образования детей | РИМЦ | 2014 – 2018 годы | к 2018 году не менее 80 % руководителей пройдут курсы повышения квалификации (108 часов) или переподготовку |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | проценты | 34,6% | 42,4% | 47,8% | 52,8% | 67% | 75% | не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 39,7% | 40,4% | 41,2% | 42,5% | 44,0% | 46,0% | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате педагогических работников в общеобразовательных организациях Краснодарского края | проценты | 67,8% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 79,4% | 100% | среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования будет соответствовать средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций Краснодарского края |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Гулькевичский район                                                                                                                                                     Л.П.Позднеева