|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к приказу управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район  от 05.10.2015 г. № 476 | | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| **План**  **информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  по программам основного общего образования в Гулькевичском районе в 2016 году** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | | **Сроки** | | **Ответственные лица** | | |
| **I.Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы** | | | | | | | | |
| 1.1 | Направление материалов по проведению информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. | | | ноябрь - декабрь 2015 | | О.Ю.Подлубная | | |
| 1.2 | Направление методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА-9 и формирования осознанного подхода выпускников к образованию. | | | октябрь 2015 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 1.3 | Публикация статей в СМИ и сюжетов на телевидении о порядке проведения ГИА-9 для информирования участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9. | | | октябрь 2015 – сентябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| **II.Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение совещаний и семинаров со школьными координаторами ГИА-9 по вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. | | | ежеквартально | | О.Ю. Подлубная | | |
| 2.2 | Опубликование на web-сайте управления образования информации для проведения информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных организациях. | | | октябрь 2015 - сентябрь 2016 | | О.Ю Подлубная  О.В.Казюпа | | |
| 2.3 | Организация муниципальных родительских собраний. | | | январь - февраль 2016 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| 2.4 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | | | декабрь 2015 – август 2016 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| 2.5 | Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО и ответственными за подготовку и проведение ГИА-9. | | | по отдельному графику | | Начальник МОУО  О.Ю. Подлубная | | |
| 2.6 | Собеседование с руководителями ОО по вопросам информирования участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 о порядке проведения ГИА-9. | | | по отдельному графику | | Начальник МОУО  О.Ю. Подлубная | | |
| **III.Проведение информационно-разъяснительной работы** | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях по направлениям: | | | октябрь 2015 – сентябрь 2016 | | Руководители ОО  Школьные координаторы ГИА-9 | | |
| 3.1.1 | систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов | | |
| 3.1.2 | работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов | | |
| 3.1.3 | информирование об изменениях в Порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | | |
| 3.1.4 | оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков | | |
| 3.1.5 | работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными представителями) | | |
| 3.1.6 | психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | | |
| 3.2 | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, индивидуальных и групповых консультаций, анкетирования выпускников, собеседований с выпускниками о порядке проведения ГИА-9 в 2016 году:  - о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9;  - о сроках проведения ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ), о выборе предметов для сдачи ГИА-9;  - об особенностях проведения экзаменов в досрочный, основной и дополнительный периоды;  - об особенностях проведения экзаменов по выбору обучающихся;  - о психологической подготовке к ГИА-9. | | | сентябрь 2015 – май 2016 | | Руководители ОО  Школьные координаторы ГИА-9 | | |
| 3.3 | Информирование выпускников, их родителей (законных представителей) о НПО и СПО Краснодарского края. | | | сентябрь 2015 – сентябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| **IV.Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы** | | | | | | | | |
| 4.1 | Выездные проверки организации и проведения информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях | | | по отдельному графику | | О.Ю. Подлубная | | |
| 4.2 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в образовательных организациях (в том числе за оформлением информационных стендов, порядком проведения родительских собраний и классных часов, состоянием документации). | | | по отдельному графику | | О.Ю. Подлубная | | |
| **V.Анализ проведения информационно-разъяснительной работы** | | | | | | | | |
| 5.1 | Анализ планов информационно-разъяснительной работы образовательных организаций | | | ноябрь 2015 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 5.2 | Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях | | | по отдельному графику | | О.Ю. Подлубная | | |
| 5.3 | Анализ результативности и эффективности проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в ОО | | | июль 2016 | | О.Ю. Подлубная | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Муниципальный координатор ГИА О.Ю. Подлубная | | | | | | | | | |